## 自评
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）
主管部门 |  | 334-和静县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 334002-和静县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290 | 290 |  | 289.31 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.9762
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290 | 290 |  | 289.31 |  | — |  | 99.76% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：危石清理、SNS主动防护网安装、混凝土挡石板、警示牌、大理石工程说明碑等安装施工。地质灾害防治工程0.52平方千米。 目标2：通过项目的实施，提升监测预警区地质灾害防范能力 | [5 empty] | 截止到2023年年底，已完成地质灾害防治工程0.336平方千米，治理工程保护人员96人，SNS主动防护网安装、混凝土挡石板、警示牌、大理石工程说明碑、危石清理、监理费共支付289.31万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治工程 |  |  | =0.52平方千米 | 0.52平方千米 | 5 |  | 5
|  |  | 地质灾害隐患点培训演练次数 |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 治理工程保护人员 |  |  | ≥96人 | 96人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 地质灾害隐患点培训演练覆盖率 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 危石清理工作完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | SNS主动防护网安装工作完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 混凝土挡石板工作完成及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | SNS主动防护网安装 |  |  | <=130万元 | 130万元 | 4 |  | 4
|  |  | 混凝土挡石板 |  |  | <=141.3万元 | 141.3万元 | 4 |  | 4
|  |  | 警示牌 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 4 |  | 4
|  |  | 大理石工程说明碑 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 4 |  | 4
|  |  | 危石清理 |  |  | <=7万元 | 7万元 | 4 |  | 4
|  |  | 监理费 |  |  | <=8.7万元 | 8.0053万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核销地质灾害隐患数量 |  |  | =3处 | 3处 | 5 |  | 5
|  |  | 提升监测预警区地质灾害防范能力 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 受益人数 |  |  | ≥96人 | 96人 | 6 |  | 6
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 学校师生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9762