## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 巴州和静县委党校学员食堂建设项目
主管部门 |  | 中共和静县委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共和静县委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:建设和静县委党校学员食堂建设项目，总建筑面积800平方米及配套附属设施等。 目标2:有效改善培训学员就餐环境，促进培训工作有序高效开展。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成工程量98%，已完成预验收工作。 本项目的实施，有效改善培训学员就餐环境，促进培训工作有序高效开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 5 |  | 5
|  |  | 建设工程量 |  |  | =800平方米 | 800平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 未验收 | 6 |  | 0 |  | 该项目已进行预验收，需进一步整改存在问题，下一步计划开工后立即整改完成后进行最终验收。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目资金支付率 |  |  | ≥98% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目开工时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2023-11-30 | 未完工 | 6 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收。
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 项目前期费 |  |  | ≦17.28万 | 17.28万 | 10 |  | 10
|  |  | 项目工程款 |  |  | ≦40.32万 | 40.32万 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分 | 社会效益指标 | 保障培训对象就餐设施，改善培训对象就餐环境 |  |  | 有效改善 | 未完工 | 6 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
|  |  | 正常运转率 |  |  | ≥90% | 未完工 | 7 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目受益人数 |  |  | ≥260人 | 未完工 | 7 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，预计2024年5月完工并完成验收，完工后产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  |  | ≥98% | 未完工 | 10 |  | 0 |  | 项目由于施工方进度缓慢，导致未按计划时间完工，未做满意度调查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 53