## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静高级中学（六中）办公家具及班班通资金
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆和静高级中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 59.32 |  | 18.93 |  | 10 |  | 31.91% |  | 3.1912
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 59.32 |  | 18.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成新校区办公家具及班班通设备采购，保障学校正常运转和教育教学活动及其他日常工作有序开展；目标2：有效改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障，逐步提高学校教育发展水平，使学校广大师生受益。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出18.93万元，已完成阅览室桌椅、食堂餐桌椅、办公桌椅及文件柜采购任务，有效保障学校正常运转和教育教学活动及其他日常工作有序开展；有效改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障，提高了学校教育发展水平，师生满意度达到98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买文件柜数量 |  |  | =213组 | 213组 | 5 |  | 5
|  |  | 购买办公桌椅数量 |  |  | =80套 | 80套 | 5 |  | 5
|  |  | 购买食堂餐桌椅数量 |  |  | =280套 | 280套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 购买图书室桌椅数量 |  |  | =190套 | 190套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 25% | 5 |  | 1.25 |  | 原因分析：预算编制不合理，预算把握不准确，改进措施：科学合理地编制预算，更好地把握预算分配。
| 成本指标（20分） | 经济成本 | 购置文件柜成本 |  |  | ≤13.29万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因分析：预算编制不合理，预算把握不准确，改进措施：科学合理地编制预算，更好地把握预算分配。
|  |  | 购置办公桌椅成本 |  |  | ≤3.7万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因分析：预算编制不合理，预算把握不准确，改进措施：科学合理地编制预算，更好地把握预算分配。
|  |  | 购置食堂餐桌椅成本 |  |  | ≤23.4万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因分析：预算编制不合理，预算把握不准确，改进措施：科学合理地编制预算，更好地把握预算分配。
|  |  | 购置图书室桌椅成本 |  |  | ≤18.93万元 | 18.93万元 | 5 |  | 5
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标（20分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 |  |  | 有效保障 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 |  | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.4412